## Lisez-moi
Cas pratique - Pilotage d'un portefeuille de produits digitaux
Données synthétiques
Contexte
La direction générale suit 10 produits digitaux. Vous êtes analyste au PMO : chaque mois, vous devez dire quels produits avancent, lesquels dérapent, et où agir.
Date de situation : 31/08/2026. Montants en millions de FCFA.
Tables
• Projets : fiche d'identité de chaque produit (budget, dates, priorité).
• Jalons : 5 étapes par produit, dates prévues et réelles/estimées.
• Suivi_mensuel : avancement prévu et réel (cumulés, en %) et dépenses cumulées, fin de chaque mois.
• Risques : registre des risques avec probabilité et impact (échelle 1 à 3).
• KPIs_produit : adoption des produits déjà lancés, cible vs réel.
Calcul
1. Valeur acquise au 30/09 : PV = Budget × avancement prévu ; EV = Budget × avancement réel ; AC = dépenses cumulées.
2. SPI = EV / PV (délais) ; CPI = EV / AC (coûts) ; estimation du coût final EAC = Budget / CPI.
3. Statut automatique Vert / Orange / Rouge à partir de règles écrites (ex. Rouge si SPI < 0,85 ou CPI < 0,85 ou jalon critique > 30 jours de retard).
4. Retard des jalons en jours et criticité des risques (probabilité × impact).

## Projets
Code | Produit | Catégorie | Direction porteuse | Product Owner | Date début | Date fin prévue | Budget (M FCFA) | Priorité
P01 | Application mobile client V2 | Acquisition | Direction Digitale | A. Mensah | 2025-12-05 | 2026-07-14 | 420 | P1
P02 | Portail self-service web | Efficacité opérationnelle | Direction Relation Client | K. Adjo | 2026-01-02 | 2026-10-30 | 260 | P2
P03 | Programme de fidélité | Revenus | Direction Marketing | S. Diallo | 2025-12-12 | 2026-07-31 | 180 | P1
P04 | Paiement marchand par QR code | Revenus | Direction Digitale | Y. Kossi | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 350 | P1
P05 | Chatbot service client | Efficacité opérationnelle | Direction Relation Client | M. Traoré | 2026-03-06 | 2026-09-30 | 120 | P2
P06 | Migration du CRM | Efficacité opérationnelle | Direction SI | E. Amegan | 2025-12-05 | 2026-11-18 | 510 | P1
P07 | Plateforme data (datalake) | Data | Direction SI | F. Bamba | 2026-01-16 | 2027-02-28 | 480 | P2
P08 | Marketplace partenaires | Revenus | Direction Partenariats | R. Agbeko | 2026-04-04 | 2027-01-26 | 300 | P2
P09 | Onboarding eKYC | Acquisition | Direction Digitale | L. Sow | 2025-12-12 | 2026-05-30 | 150 | P1
P10 | Tableaux de bord BI de direction | Data | Direction Finance | N. Kouassi | 2026-05-01 | 2026-11-15 | 90 | P3

## Jalons
Code produit | ID jalon | Jalon | Date prévue | Date réelle / estimée | Statut | Jalon critique
P01 | P01-J1 | Cadrage | 2025-12-23 | 2025-12-26 | Terminé | Non
P01 | P01-J2 | Conception | 2026-02-01 | 2026-02-03 | Terminé | Non
P01 | P01-J3 | Développement | 2026-04-29 | 2026-05-07 | Terminé | Oui
P01 | P01-J4 | Recette | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Terminé | Non
P01 | P01-J5 | Lancement | 2026-07-14 | 2026-07-18 | Terminé | Oui
P02 | P02-J1 | Cadrage | 2026-01-26 | 2026-01-23 | Terminé | Non
P02 | P02-J2 | Conception | 2026-03-18 | 2026-03-20 | Terminé | Non
P02 | P02-J3 | Développement | 2026-07-17 | 2026-07-14 | Terminé | Oui
P02 | P02-J4 | Recette | 2026-09-16 | 2026-09-16 | En cours | Non
P02 | P02-J5 | Lancement | 2026-10-30 | 2026-10-27 | À venir | Oui
P03 | P03-J1 | Cadrage | 2025-12-30 | 2026-01-03 | Terminé | Non
P03 | P03-J2 | Conception | 2026-02-11 | 2026-03-07 | Terminé | Non
P03 | P03-J3 | Développement | 2026-05-11 | 2026-07-13 | Terminé | Oui
P03 | P03-J4 | Recette | 2026-06-27 | 2026-09-08 | En retard | Non
P03 | P03-J5 | Lancement | 2026-07-31 | 2026-10-29 | En retard | Oui
P04 | P04-J1 | Cadrage | 2026-02-26 | 2026-02-28 | Terminé | Non
P04 | P04-J2 | Conception | 2026-04-17 | 2026-05-10 | Terminé | Non
P04 | P04-J3 | Développement | 2026-08-16 | 2026-10-01 | En retard | Oui
P04 | P04-J4 | Recette | 2026-10-15 | 2026-12-16 | En cours | Non
P04 | P04-J5 | Lancement | 2026-11-30 | 2027-02-17 | À venir | Oui
P05 | P05-J1 | Cadrage | 2026-03-23 | 2026-03-20 | Terminé | Non
P05 | P05-J2 | Conception | 2026-04-28 | 2026-05-01 | Terminé | Non
P05 | P05-J3 | Développement | 2026-07-19 | 2026-07-14 | Terminé | Oui
P05 | P05-J4 | Recette | 2026-08-30 | 2026-08-27 | Terminé | Non
P05 | P05-J5 | Lancement | 2026-09-30 | 2026-09-25 | En cours | Oui
P06 | P06-J1 | Cadrage | 2026-01-02 | 2026-01-10 | Terminé | Non
P06 | P06-J2 | Conception | 2026-03-02 | 2026-03-28 | Terminé | Non
P06 | P06-J3 | Développement | 2026-07-19 | 2026-09-27 | En retard | Oui
P06 | P06-J4 | Recette | 2026-09-27 | 2026-12-18 | En cours | Non
P06 | P06-J5 | Lancement | 2026-11-18 | 2027-02-23 | À venir | Oui
P07 | P07-J1 | Cadrage | 2026-02-21 | 2026-02-25 | Terminé | Non
P07 | P07-J2 | Conception | 2026-04-29 | 2026-05-03 | Terminé | Non
P07 | P07-J3 | Développement | 2026-10-08 | 2026-10-19 | En cours | Oui
P07 | P07-J4 | Recette | 2026-12-29 | 2027-01-16 | À venir | Non
P07 | P07-J5 | Lancement | 2027-02-28 | 2027-03-23 | À venir | Oui
P08 | P08-J1 | Cadrage | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Terminé | Non
P08 | P08-J2 | Conception | 2026-06-17 | 2026-06-22 | Terminé | Non
P08 | P08-J3 | Développement | 2026-10-14 | 2026-11-03 | En cours | Oui
P08 | P08-J4 | Recette | 2026-12-12 | 2027-01-09 | À venir | Non
P08 | P08-J5 | Lancement | 2027-01-26 | 2027-03-05 | À venir | Oui
P09 | P09-J1 | Cadrage | 2025-12-26 | 2025-12-31 | Terminé | Non
P09 | P09-J2 | Conception | 2026-01-23 | 2026-01-25 | Terminé | Non
P09 | P09-J3 | Développement | 2026-04-02 | 2026-04-07 | Terminé | Oui
P09 | P09-J4 | Recette | 2026-05-05 | 2026-05-10 | Terminé | Non
P09 | P09-J5 | Lancement | 2026-05-30 | 2026-06-02 | Terminé | Oui
P10 | P10-J1 | Cadrage | 2026-05-17 | 2026-05-19 | Terminé | Non
P10 | P10-J2 | Conception | 2026-06-20 | 2026-06-20 | Terminé | Non
P10 | P10-J3 | Développement | 2026-09-07 | 2026-09-06 | En cours | Oui
P10 | P10-J4 | Recette | 2026-10-15 | 2026-10-13 | À venir | Non
P10 | P10-J5 | Lancement | 2026-11-15 | 2026-11-10 | À venir | Oui

## Suivi_mensuel
Code produit | Fin de mois | Avancement prévu (cumulé) | Avancement réel (cumulé) | Dépenses cumulées (M FCFA)
P01 | 2025-12-31 | 3.4% | 3.3% | 14.1
P01 | 2026-01-31 | 14% | 13.8% | 59.5
P01 | 2026-02-28 | 32.3% | 31.1% | 135.8
P01 | 2026-03-31 | 53.2% | 51% | 217.8
P01 | 2026-04-30 | 74.2% | 72.5% | 306.3
P01 | 2026-05-31 | 90.1% | 87.4% | 367.4
P01 | 2026-06-30 | 99% | 96.5% | 417.9
P01 | 2026-07-31 | 100% | 97.2% | 422.7
P01 | 2026-08-31 | 100% | 96.5% | 416.5
P02 | 2026-01-31 | 1.8% | 1.8% | 4.7
P02 | 2026-02-28 | 8.6% | 8.6% | 22.2
P02 | 2026-03-31 | 19.2% | 19.5% | 49.6
P02 | 2026-04-30 | 33.4% | 33.5% | 83.9
P02 | 2026-05-31 | 48.7% | 49% | 125.6
P02 | 2026-06-30 | 64.7% | 65.6% | 169.3
P02 | 2026-07-31 | 79.1% | 78.6% | 199.3
P02 | 2026-08-31 | 90.2% | 90.7% | 226.6
P03 | 2025-12-31 | 1.7% | 1.2% | 2.7
P03 | 2026-01-31 | 9.9% | 7% | 15.5
P03 | 2026-02-28 | 25.6% | 18.6% | 41.2
P03 | 2026-03-31 | 44.9% | 32.1% | 71.9
P03 | 2026-04-30 | 65.7% | 47.8% | 105.8
P03 | 2026-05-31 | 83.3% | 59.9% | 134.9
P03 | 2026-06-30 | 95.6% | 69.6% | 158.7
P03 | 2026-07-31 | 100% | 72.8% | 162.3
P03 | 2026-08-31 | 100% | 71.8% | 160.7
P04 | 2026-02-28 | 2.2% | 1.8% | 6.7
P04 | 2026-03-31 | 9% | 7.1% | 25.9
P04 | 2026-04-30 | 20.1% | 16% | 58
P04 | 2026-05-31 | 33.8% | 27% | 99.6
P04 | 2026-06-30 | 49.5% | 39.3% | 141.6
P04 | 2026-07-31 | 65.3% | 52.1% | 190.4
P04 | 2026-08-31 | 79.1% | 63.4% | 237.1
P05 | 2026-03-31 | 3.2% | 3.4% | 3.8
P05 | 2026-04-30 | 16.3% | 16.8% | 19.3
P05 | 2026-05-31 | 35.8% | 36.4% | 42.2
P05 | 2026-06-30 | 59% | 61.3% | 70.9
P05 | 2026-07-31 | 80.2% | 83.4% | 94.6
P05 | 2026-08-31 | 94.6% | 97.2% | 109
P06 | 2025-12-31 | 1.4% | 1.1% | 6.4
P06 | 2026-01-31 | 5.9% | 4.5% | 26.8
P06 | 2026-02-28 | 14.1% | 10.9% | 65
P06 | 2026-03-31 | 24.7% | 19% | 112.3
P06 | 2026-04-30 | 37.7% | 29.1% | 172.2
P06 | 2026-05-31 | 51.1% | 39.7% | 234.5
P06 | 2026-06-30 | 64.9% | 51.2% | 309.6
P06 | 2026-07-31 | 77.6% | 59.9% | 356.7
P06 | 2026-08-31 | 87.7% | 68.1% | 407.8
P07 | 2026-01-31 | 0.2% | 0.2% | 1
P07 | 2026-02-28 | 2.7% | 2.6% | 12.5
P07 | 2026-03-31 | 7.7% | 7.3% | 34.5
P07 | 2026-04-30 | 15.2% | 14.3% | 68
P07 | 2026-05-31 | 24.3% | 23% | 111.6
P07 | 2026-06-30 | 35.2% | 33.1% | 155.9
P07 | 2026-07-31 | 46.9% | 45.2% | 217.1
P07 | 2026-08-31 | 58.4% | 54.9% | 264.1
P08 | 2026-04-30 | 2% | 1.8% | 5.8
P08 | 2026-05-31 | 8.8% | 8% | 26.3
P08 | 2026-06-30 | 20% | 18.1% | 58.2
P08 | 2026-07-31 | 34.4% | 30.9% | 98.7
P08 | 2026-08-31 | 50% | 45.4% | 147.2
P09 | 2025-12-31 | 3.1% | 3.1% | 4.5
P09 | 2026-01-31 | 17.9% | 17.8% | 26.2
P09 | 2026-02-28 | 44% | 44.6% | 65.8
P09 | 2026-03-31 | 71.2% | 71.8% | 105.8
P09 | 2026-04-30 | 92.4% | 93.1% | 134
P09 | 2026-05-31 | 100% | 100% | 144.7
P09 | 2026-06-30 | 100% | 100% | 142.8
P09 | 2026-07-31 | 100% | 100% | 144.1
P09 | 2026-08-31 | 100% | 100% | 148.2
P10 | 2026-05-31 | 5.3% | 5.3% | 4.9
P10 | 2026-06-30 | 21.2% | 21.9% | 20.1
P10 | 2026-07-31 | 44% | 44.7% | 39.8
P10 | 2026-08-31 | 67.6% | 68.3% | 60.8

## Risques
Code produit | ID risque | Description | Probabilité (1-3) | Impact (1-3) | Responsable | Action corrective | Statut | Échéance action
P03 | R01 | Faible adhésion des partenaires commerciaux au programme | 3 | 3 | Direction Marketing | Relancer 5 partenaires clés avec offre co-marketing | Ouvert | 2026-08-15
P03 | R02 | Dépassement du budget lié aux récompenses clients | 2 | 3 | Direction Finance | Plafonner les récompenses du trimestre 4 | Ouvert | 2026-09-15
P06 | R03 | Qualité des données clients insuffisante pour la migration | 3 | 3 | Direction SI | Campagne de nettoyage des doublons avant bascule | Ouvert | 2026-08-20
P06 | R04 | Indisponibilité de l'intégrateur externe | 2 | 3 | Direction SI | Négocier une équipe dédiée au contrat | Ouvert | 2026-09-05
P06 | R05 | Résistance au changement des équipes commerciales | 2 | 2 | Direction Commerciale | Plan de formation et ambassadeurs internes | En cours | 2026-10-01
P04 | R06 | Retard de validation réglementaire du paiement QR | 3 | 2 | Direction Juridique | Réunion d'arbitrage avec le régulateur | Ouvert | 2026-08-25
P04 | R07 | Faible équipement des commerçants en smartphones | 2 | 2 | Direction Partenariats | Kit QR imprimé pour les commerçants | En cours | 2026-10-15
P01 | R08 | Bugs critiques remontés en recette sur Android ancien | 2 | 2 | Direction Digitale | Sprint correctif dédié | En cours | 2026-09-10
P02 | R09 | Charge serveur lors des pics de connexion | 1 | 3 | Direction SI | Test de charge avant mise en production | Ouvert | 2026-09-30
P05 | R10 | Réponses du chatbot jugées imprécises | 2 | 1 | Direction Relation Client | Enrichir la base de questions fréquentes | En cours | 2026-09-20
P07 | R11 | Montée en compétence de l'équipe data | 2 | 2 | Direction SI | Formation cloud pour 4 ingénieurs | En cours | 2026-11-01
P07 | R12 | Sécurité et confidentialité des données | 1 | 3 | Direction SI | Audit sécurité avant ouverture | Ouvert | 2026-12-15
P08 | R13 | Contrats partenaires non finalisés | 3 | 2 | Direction Partenariats | Modèle de contrat standard | Ouvert | 2026-09-15
P08 | R14 | Commission jugée trop élevée par les vendeurs | 2 | 2 | Direction Partenariats | Étude de sensibilité sur le taux | Ouvert | 2026-10-30
P09 | R15 | Taux d'échec de vérification d'identité élevé | 2 | 2 | Direction Digitale | Améliorer la capture photo | Clos | 2026-08-10
P10 | R16 | Sources de données financières non fiabilisées | 2 | 2 | Direction Finance | Désigner un responsable par source | Ouvert | 2026-09-30
P01 | R17 | Dépendance à un seul développeur mobile senior | 2 | 3 | Direction Digitale | Binôme et documentation du code | Ouvert | 2026-09-01
P06 | R18 | Double saisie pendant la période de transition | 3 | 1 | Direction SI | Limiter la transition à 2 semaines | Ouvert | 2026-11-01

## KPIs_produit
Code produit | Produit | Indicateur | Mois | Cible | Réel
P09 | Onboarding eKYC | Comptes ouverts en ligne / mois | 2026-06-30 | 12000 | 8200
P09 | Onboarding eKYC | Comptes ouverts en ligne / mois | 2026-07-31 | 12000 | 10900
P09 | Onboarding eKYC | Comptes ouverts en ligne / mois | 2026-08-31 | 12000 | 12600
P09 | Onboarding eKYC | Taux de validation automatique | 2026-06-30 | 85% | 71%
P09 | Onboarding eKYC | Taux de validation automatique | 2026-07-31 | 85% | 79%
P09 | Onboarding eKYC | Taux de validation automatique | 2026-08-31 | 85% | 83%
P01 | Application mobile client V2 | Utilisateurs actifs mensuels | 2026-08-31 | 150000 | 118000
P01 | Application mobile client V2 | Note moyenne sur les stores | 2026-08-31 | 4.3 | 3.9

## Calcul
2026-08-31
Code produit | Avancement prévu | Avancement réel (cumulé) | Budget | PV (valeur planifiée en M) | EV ( valeur acquise en M) | AC (coûts réels) | SPI (Indice de performance des délais) | CPI (Indice de performance des coûts) | EAC ( estimation de coût final) | VAC ( Ecart prévu à la fin ) | Statut
P01 | 100% | 96.5% | 420 | 420 | 405.3 | 416.5 | 0.965 | 0.97311 | 431.6062 | -11.6062 | Vert
P02 | 90.2% | 90.7% | 260 | 234.52 | 235.82 | 226.6 | 1.0055 | 1.0407 | 249.8346 | 10.1654 | Vert
P03 | 100% | 71.8% | 180 | 180 | 129.24 | 160.7 | 0.718 | 0.80423 | 223.8162 | -43.8162 | Rouge
P04 | 79.1% | 63.4% | 350 | 276.85 | 221.9 | 237.1 | 0.80152 | 0.93589 | 373.9748 | -23.9748 | Rouge
P05 | 94.6% | 97.2% | 120 | 113.52 | 116.64 | 109 | 1.0275 | 1.0701 | 112.1399 | 7.8601 | Vert
P06 | 87.7% | 68.1% | 510 | 447.27 | 347.31 | 407.8 | 0.77651 | 0.85167 | 598.8253 | -88.8253 | Rouge
P07 | 58.4% | 54.9% | 480 | 280.32 | 263.52 | 264.1 | 0.94007 | 0.9978 | 481.0565 | -1.0565 | Orange
P08 | 50% | 45.4% | 300 | 150 | 136.2 | 147.2 | 0.908 | 0.92527 | 324.2291 | -24.2291 | Orange
P09 | 100% | 100% | 150 | 150 | 150 | 148.2 | 1 | 1.0121 | 148.2 | 1.8 | Vert
P10 | 67.6% | 68.3% | 90 | 60.84 | 61.47 | 60.8 | 1.0104 | 1.011 | 89.019 | 0.98097 | Vert

## Dashboard
PORTEFEUILLE PRODUITS DIGITAUX Situation au 31/08/2026 - Montants en M FCFA
| Produits en rouge | Produits en orange | Produits en vert | Budget Total | Coût final estimé |  | Dépassement attendu
| 3 | 2 | 5 | 2860 | 3032.7015 |  | -172.7015
Les trois produits à débloquer en priorité
| Rang | Produit | Statut | SPI | CPI | Dépassement attendu | Actions à arbitrer
| 1 | P06 - Migration du CRM | Rouge | 0.77651 | 0.85167 | -88.8253 | Nettoyage des données clients avant bascule
| 2 | P03 - Programme de fidelité | Rouge | 0.718 | 0.80423 | -43.8162 | Relancer les partenaires , plafonner les récompenses
| 3 | P08 - Marketplace partenaires | Orange | 0.908 | 0.92527 | -24.2291 | Finaliser le contrat type partenaires
En retard et trop cher